Администрация

Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального района

Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25 февраля 2020  года               №  47

О ликвидации муниципального  предприятия «Специализированное хозяйство по благоустройству»

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении  изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов  Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании  п. 4 ст. 35  Устава Ерзовского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать с 01 апреля 2020 года  муниципальное  предприятие «Специализированное хозяйство по благоустройству» (далее – МП «СХБ»), расположенное по адресу: 403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2, ком 208.

2. Установить срок ликвидации МП «СХБ» в течение двух месяцев.

3. Создать  ликвидационную комиссию МП «СХБ» и утвердить ее состав (Приложение № 1).

4. Ликвидационная комиссия проводит инвентаризацию имущества  и обязательств  МП «СХБ».

5 . Ликвидационной комиссии при ликвидации МП «СХБ»:

1) в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников МП «СХБ» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МП «СХБ» и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией  в отношении работников МП «СХБ» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

2) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МП «СХБ»;

3) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МП «СХБ» в течение всего периода ликвидации;

4) опубликовать в средствах массовой  информации информацию о ликвидации  МП «СХБ» и о  предъявлении  претензий заинтересованных лиц в течение двух месяцев со дня  публикации о ликвидации МП «СХБ»;

5) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МП «СХБ» всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;

6) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;

7) в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение администрации Ерзовского городского поселения (далее – Учредитель);

8) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;

9) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МП «СХБ»;

10) предоставить Учредителю свидетельство об исключении МП «СХБ» из Единого государственного реестра юридических лиц.

6. Утвердить план мероприятий по ликвидации МП «СХБ» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (Приложение № 2).

7. Председателю ликвидационной комиссии:

1) в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МП «СХБ» уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением настоящего постановления;

2) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления уведомить  управление Пенсионного  фонда России,  государственное учреждение  отделение  Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальный фонд обязательного  медицинского страхования о ликвидации МП «СХБ»;

3) проинформировать Центр занятости о предстоящем увольнении работников МП «СХБ»;

4) подготовить и передать муниципальное имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения в МП «СХБ» Учредителю;

5) подготовить и передать документы по личному составу МП «СХБ» в архив Учредителя.

8. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа МП «СХБ»  переходят к ликвидационной комиссии.

9. Завершить работу ликвидационной комиссии в срок до 01 июня 2020 года  обеспечив выполнение ликвидационных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Имущество и денежные средства  МП «СХБ», оставшиеся после проведения ликвидационных  процедур, использовать в порядке, установленном действующим  федеральным  и областным законодательством.

11. Опубликовать данное постановление в общественно-политической газете «Междуречье».

12. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ерзовского

городского поселения                                                                                 С.В. Зубанков

Приложение № 1

к постановлению главы

Ерзовского городского поселения

от 25 февраля 2020 года № 47

Состав

ликвидационной комиссии муниципального предприятия

«Специализированное хозяйство по благоустройству»

Киселев Н.Н., и.о. директора муниципального предприятия «Специализированное хозяйство по благоустройству» – председатель комиссии.

Члены комиссии:

1. Поляничко В.Е., заместитель главы администрации Ерзовского городского поселения;

2. Семко Н.А., гл. бухгалтер  администрации Ерзовского городского поселения;

3. Петров А.А., ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом, землепользованию, землеустройству и контролю за пользованием землей администрации Ерзовского городского поселения;

4. Сивкова Т.П., гл. бухгалтер муниципального предприятия «Специализированное хозяйство по благоустройству»;

Приложение № 2

к постановлению  главы

Ерзовского городского поселения

от 25 февраля 2020 года № 47

ПЛАН

мероприятий по ликвидации муниципального предприятия

«Специализированное хозяйство по благоустройству»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Опубликовать в общественно-политической газете «Междуречье» информацию о ликвидации МП «СХБ» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сроков окончания полномочий |
| 2 | Письменно уведомить кредиторов | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 3 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 4 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст.12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете» |
| 5 | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | не менее чем за два месяца до увольнения. Кроме работников: заключивших трудовой договор на срок менее чем 2 месяца – срок уведомления таких работников не менее трех календарных дней работников занятых на сезонных работах – срок уведомления не менее 7 календарных дней до увольнения | ликвидационная комиссия | Ст. 292 ТК РФ Ст. 296 ТК РФ |
| 6 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15001 | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | ликвидационная комиссия | п.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации, |
| 7 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | после расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия | п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | в течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | ликвидационная комиссия | п.1 ст.21 Госпошлина в размере установленном ст. 333.33 Налоговым кодексом Российской Федерации |
| 11 | Предоставить свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | ликвидационная комиссия |  |